## Synthèse
Type | Issue Key | Summary | Description | Priority | Status | Labels | Story Points | Sprint
Epic | EPIC-01 | Développement d'un chatbot basé sur l'IA | Le but de cet epic est de développer un chatbot capable de répondre aux questions fréquentes des citoyens et des employés de l'ARCEP. Le chatbot doit être en mesure de fournir des réponses précises et à jour sur les activités de l'ARCEP. | Highest | To Do | IA, Backend
Story | US-001 | En tant que citoyen, je veux poser une question au chatbot et obtenir une réponse précise, afin de réduire mon temps de recherche d'informations | **Contexte** Le citoyen a besoin d'informations sur les activités de l'ARCEP. **Critères d'acceptation** - GIVEN une question valide WHEN le citoyen clique 'Envoyer' THEN une réponse précise apparaît - GIVEN une question non valide WHEN le citoyen clique 'Envoyer' THEN un message d'erreur explicite apparaît **Notes techniques** Utiliser l'endpoint POST /api/v1/chatbot. Formats : texte. | High | To Do | IA | 3 | Sprint 1
Story | US-002 | En tant qu'employé de l'ARCEP, je veux utiliser le chatbot pour fournir des informations précises aux citoyens, afin de réduire le temps passé à répondre aux questions fréquentes | **Contexte** L'employé de l'ARCEP a besoin d'un outil pour fournir des informations précises aux citoyens. **Critères d'acceptation** - GIVEN une question valide WHEN l'employé clique 'Envoyer' THEN une réponse précise apparaît - GIVEN une question non valide WHEN l'employé clique 'Envoyer' THEN un message d'erreur explicite apparaît **Notes techniques** Utiliser l'endpoint POST /api/v1/chatbot. Formats : texte. | High | To Do | IA | 3 | Sprint 1
Task | TASK-001 | Développer l'endpoint POST /api/v1/chatbot | Développer l'endpoint pour le chatbot | High | To Do | Infrastructure | 2
Epic | EPIC-02 | Intégration avec les bases de données existantes de l'ARCEP | Le but de cet epic est d'intégrer le chatbot avec les bases de données existantes de l'ARCEP pour fournir des informations précises et à jour. | High | To Do | Backend, Data
Story | US-003 | En tant que citoyen, je veux obtenir des informations à jour sur les activités de l'ARCEP, afin de prendre des décisions éclairées | **Contexte** Le citoyen a besoin d'informations à jour sur les activités de l'ARCEP. **Critères d'acceptation** - GIVEN une question valide WHEN le citoyen clique 'Envoyer' THEN une réponse à jour apparaît - GIVEN une question non valide WHEN le citoyen clique 'Envoyer' THEN un message d'erreur explicite apparaît **Notes techniques** Utiliser l'endpoint GET /api/v1/informations. | Medium | To Do | Data | 2 | Sprint 2
Story | US-004 | En tant qu'employé de l'ARCEP, je veux mettre à jour les informations sur les activités de l'ARCEP, afin de garantir l'exactitude des informations fournies | **Contexte** L'employé de l'ARCEP a besoin de mettre à jour les informations sur les activités de l'ARCEP. **Critères d'acceptation** - GIVEN des informations mises à jour WHEN l'employé clique 'Enregistrer' THEN les informations sont mises à jour - GIVEN des informations non mises à jour WHEN l'employé clique 'Enregistrer' THEN un message d'erreur explicite apparaît **Notes techniques** Utiliser l'endpoint PUT /api/v1/informations. | Medium | To Do | Data | 2 | Sprint 2
Task | TASK-002 | Développer l'endpoint GET /api/v1/informations | Développer l'endpoint pour récupérer les informations | Medium | To Do | Infrastructure | 1
Epic | EPIC-03 | Formation des employés de l'ARCEP sur l'utilisation du système | Le but de cet epic est de former les employés de l'ARCEP sur l'utilisation du système pour garantir une utilisation efficace. | Low | To Do | UX
Story | US-005 | En tant qu'employé de l'ARCEP, je veux suivre une formation sur l'utilisation du système, afin de garantir une utilisation efficace | **Contexte** L'employé de l'ARCEP a besoin d'une formation sur l'utilisation du système. **Critères d'acceptation** - GIVEN une formation WHEN l'employé clique 'Suivre' THEN la formation est suivie - GIVEN une formation non suivie WHEN l'employé clique 'Suivre' THEN un message d'erreur explicite apparaît **Notes techniques** Utiliser l'endpoint GET /api/v1/formation. | Low | To Do | UX | 1 | Sprint 3
Story | US-006 | En tant qu'employé de l'ARCEP, je veux avoir accès à des ressources pour aider les citoyens, afin de garantir une utilisation efficace | **Contexte** L'employé de l'ARCEP a besoin d'accéder à des ressources pour aider les citoyens. **Critères d'acceptation** - GIVEN des ressources WHEN l'employé clique 'Accéder' THEN les ressources sont accessibles - GIVEN des ressources non accessibles WHEN l'employé clique 'Accéder' THEN un message d'erreur explicite apparaît **Notes techniques** Utiliser l'endpoint GET /api/v1/ressources. | Low | To Do | UX | 1 | Sprint 3
Story | US-007 | En tant qu'employé de l'ARCEP, je veux avoir accès à des statistiques sur l'utilisation du système, afin de garantir une utilisation efficace | **Contexte** L'employé de l'ARCEP a besoin d'accéder à des statistiques sur l'utilisation du système. **Critères d'acceptation** - GIVEN des statistiques WHEN l'employé clique 'Accéder' THEN les statistiques sont accessibles - GIVEN des statistiques non accessibles WHEN l'employé clique 'Accéder' THEN un message d'erreur explicite apparaît **Notes techniques** Utiliser l'endpoint GET /api/v1/statistiques. | Low | To Do | UX | 1 | Sprint 3
Story | US-008 | En tant qu'employé de l'ARCEP, je veux avoir accès à des outils pour gérer les contenus, afin de garantir une utilisation efficace | **Contexte** L'employé de l'ARCEP a besoin d'accéder à des outils pour gérer les contenus. **Critères d'acceptation** - GIVEN des outils WHEN l'employé clique 'Accéder' THEN les outils sont accessibles - GIVEN des outils non accessibles WHEN l'employé clique 'Accéder' THEN un message d'erreur explicite apparaît **Notes techniques** Utiliser l'endpoint GET /api/v1/outils. | Low | To Do | UX | 1 | Sprint 3
Task | TASK-003 | Développer l'endpoint GET /api/v1/formation | Développer l'endpoint pour la formation | Low | To Do | Infrastructure | 1

## Module EPIC-01
Type | Issue Key | Summary | Description | Priority | Status | Labels | Story Points | Sprint
Epic | EPIC-01 | Développement d'un chatbot basé sur l'IA | Le but de cet epic est de développer un chatbot capable de répondre aux questions fréquentes des citoyens et des employés de l'ARCEP. Le chatbot doit être en mesure de fournir des réponses précises et à jour sur les activités de l'ARCEP. | Highest | To Do | IA, Backend
Story | US-001 | En tant que citoyen, je veux poser une question au chatbot et obtenir une réponse précise, afin de réduire mon temps de recherche d'informations | **Contexte** Le citoyen a besoin d'informations sur les activités de l'ARCEP. **Critères d'acceptation** - GIVEN une question valide WHEN le citoyen clique 'Envoyer' THEN une réponse précise apparaît - GIVEN une question non valide WHEN le citoyen clique 'Envoyer' THEN un message d'erreur explicite apparaît **Notes techniques** Utiliser l'endpoint POST /api/v1/chatbot. Formats : texte. | High | To Do | IA | 3 | Sprint 1
Story | US-002 | En tant qu'employé de l'ARCEP, je veux utiliser le chatbot pour fournir des informations précises aux citoyens, afin de réduire le temps passé à répondre aux questions fréquentes | **Contexte** L'employé de l'ARCEP a besoin d'un outil pour fournir des informations précises aux citoyens. **Critères d'acceptation** - GIVEN une question valide WHEN l'employé clique 'Envoyer' THEN une réponse précise apparaît - GIVEN une question non valide WHEN l'employé clique 'Envoyer' THEN un message d'erreur explicite apparaît **Notes techniques** Utiliser l'endpoint POST /api/v1/chatbot. Formats : texte. | High | To Do | IA | 3 | Sprint 1
Task | TASK-001 | Développer l'endpoint POST /api/v1/chatbot | Développer l'endpoint pour le chatbot | High | To Do | Infrastructure | 2

## Module EPIC-02
Type | Issue Key | Summary | Description | Priority | Status | Labels | Story Points | Sprint
Epic | EPIC-02 | Intégration avec les bases de données existantes de l'ARCEP | Le but de cet epic est d'intégrer le chatbot avec les bases de données existantes de l'ARCEP pour fournir des informations précises et à jour. | High | To Do | Backend, Data
Story | US-003 | En tant que citoyen, je veux obtenir des informations à jour sur les activités de l'ARCEP, afin de prendre des décisions éclairées | **Contexte** Le citoyen a besoin d'informations à jour sur les activités de l'ARCEP. **Critères d'acceptation** - GIVEN une question valide WHEN le citoyen clique 'Envoyer' THEN une réponse à jour apparaît - GIVEN une question non valide WHEN le citoyen clique 'Envoyer' THEN un message d'erreur explicite apparaît **Notes techniques** Utiliser l'endpoint GET /api/v1/informations. | Medium | To Do | Data | 2 | Sprint 2
Story | US-004 | En tant qu'employé de l'ARCEP, je veux mettre à jour les informations sur les activités de l'ARCEP, afin de garantir l'exactitude des informations fournies | **Contexte** L'employé de l'ARCEP a besoin de mettre à jour les informations sur les activités de l'ARCEP. **Critères d'acceptation** - GIVEN des informations mises à jour WHEN l'employé clique 'Enregistrer' THEN les informations sont mises à jour - GIVEN des informations non mises à jour WHEN l'employé clique 'Enregistrer' THEN un message d'erreur explicite apparaît **Notes techniques** Utiliser l'endpoint PUT /api/v1/informations. | Medium | To Do | Data | 2 | Sprint 2
Task | TASK-002 | Développer l'endpoint GET /api/v1/informations | Développer l'endpoint pour récupérer les informations | Medium | To Do | Infrastructure | 1

## Module EPIC-03
Type | Issue Key | Summary | Description | Priority | Status | Labels | Story Points | Sprint
Epic | EPIC-03 | Formation des employés de l'ARCEP sur l'utilisation du système | Le but de cet epic est de former les employés de l'ARCEP sur l'utilisation du système pour garantir une utilisation efficace. | Low | To Do | UX
Story | US-005 | En tant qu'employé de l'ARCEP, je veux suivre une formation sur l'utilisation du système, afin de garantir une utilisation efficace | **Contexte** L'employé de l'ARCEP a besoin d'une formation sur l'utilisation du système. **Critères d'acceptation** - GIVEN une formation WHEN l'employé clique 'Suivre' THEN la formation est suivie - GIVEN une formation non suivie WHEN l'employé clique 'Suivre' THEN un message d'erreur explicite apparaît **Notes techniques** Utiliser l'endpoint GET /api/v1/formation. | Low | To Do | UX | 1 | Sprint 3
Story | US-006 | En tant qu'employé de l'ARCEP, je veux avoir accès à des ressources pour aider les citoyens, afin de garantir une utilisation efficace | **Contexte** L'employé de l'ARCEP a besoin d'accéder à des ressources pour aider les citoyens. **Critères d'acceptation** - GIVEN des ressources WHEN l'employé clique 'Accéder' THEN les ressources sont accessibles - GIVEN des ressources non accessibles WHEN l'employé clique 'Accéder' THEN un message d'erreur explicite apparaît **Notes techniques** Utiliser l'endpoint GET /api/v1/ressources. | Low | To Do | UX | 1 | Sprint 3
Story | US-007 | En tant qu'employé de l'ARCEP, je veux avoir accès à des statistiques sur l'utilisation du système, afin de garantir une utilisation efficace | **Contexte** L'employé de l'ARCEP a besoin d'accéder à des statistiques sur l'utilisation du système. **Critères d'acceptation** - GIVEN des statistiques WHEN l'employé clique 'Accéder' THEN les statistiques sont accessibles - GIVEN des statistiques non accessibles WHEN l'employé clique 'Accéder' THEN un message d'erreur explicite apparaît **Notes techniques** Utiliser l'endpoint GET /api/v1/statistiques. | Low | To Do | UX | 1 | Sprint 3
Story | US-008 | En tant qu'employé de l'ARCEP, je veux avoir accès à des outils pour gérer les contenus, afin de garantir une utilisation efficace | **Contexte** L'employé de l'ARCEP a besoin d'accéder à des outils pour gérer les contenus. **Critères d'acceptation** - GIVEN des outils WHEN l'employé clique 'Accéder' THEN les outils sont accessibles - GIVEN des outils non accessibles WHEN l'employé clique 'Accéder' THEN un message d'erreur explicite apparaît **Notes techniques** Utiliser l'endpoint GET /api/v1/outils. | Low | To Do | UX | 1 | Sprint 3
Task | TASK-003 | Développer l'endpoint GET /api/v1/formation | Développer l'endpoint pour la formation | Low | To Do | Infrastructure | 1

## Import Jira
Issue Key | Summary | Description | Issue Type | Priority | Status | Epic Link | Labels
EPIC-01 | Développement d'un chatbot basé sur l'IA | Le but de cet epic est de développer un chatbot capable de répondre aux questions fréquentes des citoyens et des employés de l'ARCEP. Le chatbot doit être en mesure de fournir des réponses précises et à jour sur les activités de l'ARCEP. | Epic | Highest | To Do |  | IA, Backend
US-001 | En tant que citoyen, je veux poser une question au chatbot et obtenir une réponse précise, afin de réduire mon temps de recherche d'informations | **Contexte** Le citoyen a besoin d'informations sur les activités de l'ARCEP. **Critères d'acceptation** - GIVEN une question valide WHEN le citoyen clique 'Envoyer' THEN une réponse précise apparaît - GIVEN une question non valide WHEN le citoyen clique 'Envoyer' THEN un message d'erreur explicite apparaît **Notes techniques** Utiliser l'endpoint POST /api/v1/chatbot. Formats : texte. | Story | High | To Do | EPIC-01 | IA
US-002 | En tant qu'employé de l'ARCEP, je veux utiliser le chatbot pour fournir des informations précises aux citoyens, afin de réduire le temps passé à répondre aux questions fréquentes | **Contexte** L'employé de l'ARCEP a besoin d'un outil pour fournir des informations précises aux citoyens. **Critères d'acceptation** - GIVEN une question valide WHEN l'employé clique 'Envoyer' THEN une réponse précise apparaît - GIVEN une question non valide WHEN l'employé clique 'Envoyer' THEN un message d'erreur explicite apparaît **Notes techniques** Utiliser l'endpoint POST /api/v1/chatbot. Formats : texte. | Story | High | To Do | EPIC-01 | IA
EPIC-02 | Intégration avec les bases de données existantes de l'ARCEP | Le but de cet epic est d'intégrer le chatbot avec les bases de données existantes de l'ARCEP pour fournir des informations précises et à jour. | Epic | High | To Do |  | Backend, Data
US-003 | En tant que citoyen, je veux obtenir des informations à jour sur les activités de l'ARCEP, afin de prendre des décisions éclairées | **Contexte** Le citoyen a besoin d'informations à jour sur les activités de l'ARCEP. **Critères d'acceptation** - GIVEN une question valide WHEN le citoyen clique 'Envoyer' THEN une réponse à jour apparaît - GIVEN une question non valide WHEN le citoyen clique 'Envoyer' THEN un message d'erreur explicite apparaît **Notes techniques** Utiliser l'endpoint GET /api/v1/informations. | Story | Medium | To Do | EPIC-02 | Data
US-004 | En tant qu'employé de l'ARCEP, je veux mettre à jour les informations sur les activités de l'ARCEP, afin de garantir l'exactitude des informations fournies | **Contexte** L'employé de l'ARCEP a besoin de mettre à jour les informations sur les activités de l'ARCEP. **Critères d'acceptation** - GIVEN des informations mises à jour WHEN l'employé clique 'Enregistrer' THEN les informations sont mises à jour - GIVEN des informations non mises à jour WHEN l'employé clique 'Enregistrer' THEN un message d'erreur explicite apparaît **Notes techniques** Utiliser l'endpoint PUT /api/v1/informations. | Story | Medium | To Do | EPIC-02 | Data
EPIC-03 | Formation des employés de l'ARCEP sur l'utilisation du système | Le but de cet epic est de former les employés de l'ARCEP sur l'utilisation du système pour garantir une utilisation efficace. | Epic | Low | To Do |  | UX
US-005 | En tant qu'employé de l'ARCEP, je veux suivre une formation sur l'utilisation du système, afin de garantir une utilisation efficace | **Contexte** L'employé de l'ARCEP a besoin d'une formation sur l'utilisation du système. **Critères d'acceptation** - GIVEN une formation WHEN l'employé clique 'Suivre' THEN la formation est suivie - GIVEN une formation non suivie WHEN l'employé clique 'Suivre' THEN un message d'erreur explicite apparaît **Notes techniques** Utiliser l'endpoint GET /api/v1/formation. | Story | Low | To Do | EPIC-03 | UX
US-006 | En tant qu'employé de l'ARCEP, je veux avoir accès à des ressources pour aider les citoyens, afin de garantir une utilisation efficace | **Contexte** L'employé de l'ARCEP a besoin d'accéder à des ressources pour aider les citoyens. **Critères d'acceptation** - GIVEN des ressources WHEN l'employé clique 'Accéder' THEN les ressources sont accessibles - GIVEN des ressources non accessibles WHEN l'employé clique 'Accéder' THEN un message d'erreur explicite apparaît **Notes techniques** Utiliser l'endpoint GET /api/v1/ressources. | Story | Low | To Do | EPIC-03 | UX
US-007 | En tant qu'employé de l'ARCEP, je veux avoir accès à des statistiques sur l'utilisation du système, afin de garantir une utilisation efficace | **Contexte** L'employé de l'ARCEP a besoin d'accéder à des statistiques sur l'utilisation du système. **Critères d'acceptation** - GIVEN des statistiques WHEN l'employé clique 'Accéder' THEN les statistiques sont accessibles - GIVEN des statistiques non accessibles WHEN l'employé clique 'Accéder' THEN un message d'erreur explicite apparaît **Notes techniques** Utiliser l'endpoint GET /api/v1/statistiques. | Story | Low | To Do | EPIC-03 | UX
US-008 | En tant qu'employé de l'ARCEP, je veux avoir accès à des outils pour gérer les contenus, afin de garantir une utilisation efficace | **Contexte** L'employé de l'ARCEP a besoin d'accéder à des outils pour gérer les contenus. **Critères d'acceptation** - GIVEN des outils WHEN l'employé clique 'Accéder' THEN les outils sont accessibles - GIVEN des outils non accessibles WHEN l'employé clique 'Accéder' THEN un message d'erreur explicite apparaît **Notes techniques** Utiliser l'endpoint GET /api/v1/outils. | Story | Low | To Do | EPIC-03 | UX

## Sprint Planning
Sprint | Objectif | Stories | Points | Durée
Sprint 1 | Développer le chatbot | US-001, US-002 | 6 | 2 semaines
Sprint 2 | Intégrer le chatbot avec les bases de données | US-003, US-004 | 4 | 2 semaines
Sprint 3 | Former les employés de l'ARCEP | US-005, US-006, US-007, US-008 | 4 | 2 semaines